## Planilha
|  |  | Tarefas | Prioridade | Status | Atribuidos
BackLog | Classificação | Prioridade | Página inicial | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/Felipe/Yudi
Dashboards com informações dos componentes do Hardware | Essencial | Alta | Página de Login | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/Felipe/Yudi
Captação de Dados de Hardwares | Essencial | Alta | Página de Cadastro | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/Felipe/Yudi
Script de inserção de dados | Essencial | Alta | Modelagem de dados (Lógico) | Alta | Concluido | Felipe/César/Vicari
Modelo lógico de dados | Essencial | Alta | Modelagem de dados (Conceitual) | Média | Concluido | Felipe/César/Vicari
Página Web de Cadastro | Essencial | Alta | Proto-Persona | Alta | Concluido | Todos
Página Web de Login | Essencial | Alta | StoryBoard | Alta | Concluido | Todos
Ferramenta de HelpDesk | Desejável | Média | BackLog | Alta | Concluido | Yudi/Felipe
Banco de Dados na Nuvem | Essencial | Alta | Lean Ux | Baixa | Não Iniciado | Yudi
Gerar relatórios | Essencial | Alta | Canvas | Alta | Fazendo | Yudi
Enviar mensagens via Telegram | Essencial | Alta | UserStorys | Alta | Concluido | Yudi
Avisos de erros | Essencial | Alta | Contextualização | Alta | Concluido | Todos
Bloquear processos | Essencial | Alta | Crazy 8s | Alta | Concluido | Todos
Site Institucional | Essencial | Alta | Cliente Linux | Alta | Não Iniciado | Felipe/Yudi
|  |  | Apresentação de Slides | Alta | Não Iniciado | Todos
|  |  | Script do Banco de Dados (Azure) | Baixa | Não Iniciado
|  |  | Requisitos | Alta | Concluido | Yudi