## Planilha
[5 empty] | Tarefas | Prioridade | Status | Atribuidos
BackLog | Classificação | Prioridade | Funcional/Não Funcional | Dificuldade | UserStorys | Alta | Concluido | Yudi
Dashboards com informações dos componentes do Hardware | Essencial | Alta | Funcional | 21 | Contextualização | Alta | Concluido | Todos
Captação de Dados de Hardwares | Essencial | Alta | Funcional | 13 | Crazy 8s | Alta | Concluido | Todos
Script de inserção de dados | Essencial | Alta | Funcional | 8 | Cliente Linux | Alta | Não Iniciado | Felipe/Yudi
Página web acessada remotamente | Desejável | Média | Não Funcional | 3 | Apresentação de Slides | Alta | Concluido | Yudi
Modelo lógico de dados | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Script do Banco de Dados (Azure) | Baixa | Não Iniciado | Todos
Página Web de Cadastro | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Requisitos | Alta | Concluido | Yudi
Página Web de Login | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Executáve(jar) | Média | Não Iniciado | Guilherme,Gabriel,César
Ferramenta de HelpDesk | Desejável | Média | Não Funcional | 8 | Dashboard estático | Alta | Concluido | Todos
Banco de Dados na Nuvem | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Mockups de tela | Alta | Concluido | Todos
Gerar relatórios | Essencial | Alta | Funcional | 21 | Wireframe | Alta | Concluido | Todos
Enviar mensagens via Telegram | Essencial | Alta | Funcional | 13 | Oshi | Alta | Concluido | Todos
Avisos de erros | Essencial | Alta | Funcional | 8 | Bpmn | Alta | Concluido | Todos
Bloquear processos | Essencial | Alta | Funcional | 21 | Telas em Swing | Alta | Concluido | Todos
Site Institucional | Essencial | Alta | Não Funcional | 8 | Uso da API OSHI | Alta | Concluido | Todos
Permitir alterações no perfil do usuário | Desejável | Média | Não Funcional | 21
Utilizar a API OSHI | Essencial | Alta | Funcional | 21