## Sheet1
Nome da tarefa | Responsável | Inicio | Termino | Status
Sprint 3 Final | Gerson | 2020-11-09 | 07/12/2020 | Andamento
Modelagem de dados | Felipe/Yudi | 2020-11-11 | 27/11/2020 | Andamento
Diagrama de solução | Yudi | 11/11/2020 | 13/11/2020 | Andamento
slide de apresentação | Yudi | ? | 02/11/2020 | A fazer
Site Institucional | Cesar/Cardoso | ? | 27/11/2020 | A fazer
Ferramenta de Suporte | Felipe/Vicari | ? | 27/11/2020 | A fazer
Aplicação Web | Vicari/Cesar/Yudi/Castione | ? | 27/11/2020 | A fazer
Aplicação Desktop | Castione/Felipe/Vicari | ? | 27/11/2020 | A fazer
Telegram | Felipe/Cardoso | ? | 27/11/2020 | A fazer
Documentação | Vicari | ? | 27/11/2020 | A fazer
Prototipação app Web/Desktop | Felipe/Cardoso | ? | 27/11/2020 | A fazer
Tarefa | SubTarefa | Responsável | Status | Notas
Modelagem de Dados | Atualizar modelagem lógica | Felipe/Yudi | Andamento
| Atualizar modelo conceitual de acordo com a lógica | Felipe/Yudi | Andamento
| Criar script para BD SQL | Felipe/Yudi | Andamento
| Criar script para BD MYSQL | Yudi | Andamento
| Criar BD no Azure | Felipe/Yudi | Pronto
Diagrama de Solução | Atualizar o LLD (Concertar setas) | Yudi | Andamento
| Trocar icone Telegram para Slack | Yudi | Andamento
Slide de Apresentação | Atualizar com os novos requisitos | Yudi | A fazer
| DeepDive da inovação (2 slides) | Yudi | A fazer
Site Institucional | Definir Conteúdo das páginas | Cesar/Cardoso | Andamento
| Colocar mais constraste de cores | Cesar/Cardoso | Andamento
| Mais conteúdo para a página .ControlTec | Cesar/Cardoso | Andamento
| Aplicar mais conteúdo definido nas páginas | Cesar/Cardoso | Andamento
Ferramenta de Suporte | Criar conta na Ferramenta (Tom Ticket) | Felipe/Vicari | Pronto
| Configurar ferramenta de HelpDesk | Felipe/Vicari | Pronto
Aplicação Web | Reproduzir prototipação | Felipe/Cardoso | Andamento
| Gráficos fundamentais sobre máquina | Felipe/Cesar/Cardoso | Pronto
| Usar informações do Banco de Dados | Felipe/Cesar | Andamento
| Sistema de Login | Felipe/Cesar | Pronto
| Sistema de cadastro do Gerente (Técnico Líder) | Felipe/Cesar | Andamento
| Criar acesso com tela diferente de acordo com login | Felipe/Cesar | Andamento
| Exibir alertas de acordo com limite de regra de negócio | Felipe/Cesar | Andamento
| Conectar com o Banco de Dados | Felipe/Cesar | Pronto
Aplicação Desktop | Captação de de dados pertinentes ao projeto | Castione/Felipe | A fazer
| Capturar temperatura de Hardware | Castione/Vicari | A fazer
| Criar telas de acordo com a prototipação | Felipe/Cesar | A fazer
| Login de acordo com BD | Felipe/Cesar | A fazer
| Criar logs de acordo com regra de negócio | Cardoso/Yudi | A fazer
| Enviar alertas para o telegram | Castione/Felipe/Cesar/Cardoso | A fazer
| Criar .Jar | Cesar/Cardoso/Vicari | A fazer
| Conectar com o Banco de Dados | Castione/Yudi/Felipe | A fazer
Telegram | Configurar Bot | Felipe/Cardoso | A fazer
| Receber alertas de acordo com os parâmetros | Felipe/Cardoso | A fazer
Documentação | Validar ATA's | Vicari | A fazer
| Validar Requisitos | Vicari | A fazer
| Validar US | Vicari | A fazer
Prototipação App Web/Desktop | Atualizar Prototipação Dashboard | Felipe/Cardoso | A fazer
| Atualizar Prototipação Desktop | Felipe/Cardoso | A fazer