## Planilha
[5 empty] | Tarefas | Prioridade | Status | Atribuidos
BackLog | Classificação | Prioridade | Funcional/Não Funcional | Dificuldade | Página inicial | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/César
Dashboards com informações dos componentes do Hardware | Essencial | Alta | Funcional | 21 | Página de Login | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/César
Captação de Dados de Hardwares | Essencial | Alta | Funcional | 13 | Página "Quem Somos" | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/César
Script de inserção de dados | Essencial | Alta | Funcional | 8 | Página de Cadastro | Alta | Fazendo | Gabriel/Castione/César
Página web acessada remotamente | Desejável | Média | Não Funcional | 3 | Modelagem de dados (Lógico) | Alta | Concluido | Felipe/César/Vicari
Modelo lógico de dados | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Modelagem de dados (Conceitual) | Média | Concluido | Felipe/César/Vicari
Página Web de Cadastro | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Proto-Persona | Alta | Concluido | Todos
Página Web de Login | Essencial | Alta | Funcional | 5 | StoryBoard | Alta | Concluido | Todos
Ferramenta de HelpDesk | Desejável | Média | Não Funcional | 8 | BackLog | Alta | Concluido | Yudi/Felipe
Banco de Dados na Nuvem | Essencial | Alta | Funcional | 5 | Lean Ux | Baixa | Não Iniciado | Yudi
Gerar relatórios | Essencial | Alta | Funcional | 21 | Canvas | Alta | Fazendo | Yudi
Enviar mensagens via Telegram | Essencial | Alta | Funcional | 13 | UserStorys | Alta | Concluido | Yudi
Avisos de erros | Essencial | Alta | Funcional | 8 | Contextualização | Alta | Concluido | Todos
Bloquear processos | Essencial | Alta | Funcional | 21 | Crazy 8s | Alta | Concluido | Todos
Site Institucional | Essencial | Alta | Não Funcional | 8 | Cliente Linux | Alta | Não Iniciado | Felipe/Yudi
Permitir alterações no perfil do usuário | Desejável | Média | Não Funcional | 21 | Apresentação de Slides | Alta | Não Iniciado | Todos
[5 empty] | Script do Banco de Dados (Azure) | Baixa | Não Iniciado
[5 empty] | Requisitos | Alta | Concluido | Yudi